## Sheet1
STT | Công việc thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian hoàn thành
1 | Lên ý tưởng | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 4
2 | Lên kế hoạch | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 5
3 | Vẽ sơ đồ gantt | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 1
3.1 | Phân tích | 2020-06-03 | 2020-06-20 | 18
3.2 | Phân tích chức năng website | 2020-06-03 | 2020-06-07 | 5
3.3 | Phân tích module chính | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 9
4 | Phân tích module phụ | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 6
5 | Vẽ sơ đồ database | 2020-06-20 | 2020-06-23 | 4
6 | Tạo cơ sở dữ liệu | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 3
7 | Thiết kế font-end | 2020-06-25 | 2020-06-28 | 3
7.1 | Lập trình | 2020-06-28 | 2020-07-08 | 11
7.2 | Lập trình module chính | 2020-06-28 | 2020-07-03 | 6
8 | Lập trình module phụ | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 6
9 | Thiết kế giao diện | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 8
10 | Test các module chính | 2020-07-15 | 2020-07-18 | 4
11 | Test các module phụ | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2
12 | Cài đặt website lên server | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2